Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче, распределению и реализации тепловой энергии, об исполнении

утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года

В соответствии с п.307 Главы 7 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13.08.2019 г.

Публичные слушания, назначенные на 29.07.2026 года были проведены в 12.00 часов, по адресу: г. Павлодар, ул. Камзина 149, актовый зал ТОО «Павлодарские тепловые сети»

- Общая информация о субъекте естественной монополии

ТОО «Павлодарские тепловые сети», относятся к сфере естественных монополий и включены в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности: передача, распределение и реализация тепловой энергии.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» производят эксплуатацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 412,28 км, в том числе: магистральные тепловые сети – 113 км, квартальные тепловые сети - 276,16 км, сети горячего водоснабжения - 23,12 км, насосные станции - 11 шт., ЦТП - 23 шт.

Теплоснабжение города Павлодара осуществляется от трех источников: ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО». Тепловые сети города рассчитаны на эксплуатацию круглый год, за исключением технологических перерывов для ремонта сетей и источников теплоснабжения. В летний период работа тепловых сетей направлена только на обеспечение горячего водоснабжения. Система теплоснабжения г. Павлодара – закрытая, водяная, в двух трубном исполнении.

- Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждена совместным приказом №86-ОД от 13.11.2025 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области и №50-ОД от 13.11.2025 г. Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области на период 2026-2030 годы.

За 1 полугодие 2026 года выполнены мероприятия на общую сумму 209 858,000 тыс. теңге без НДС, в том числе:

- Реконструкция тепловой сети от НО-21 до ЦТП-58 в городе Павлодаре

На объекте с мая 2026 года подрядной организацией ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» ведутся строительно-монтажные работы в сопровождении авторского и технического надзоров.

На текущий момент выполнен монтаж трубопровода протяженностью более 400 метров.

Планируемый срок завершения всех строительно-монтажных работ — сентябрь 2026 года.

Реализация данного проекта позволит:

- Оптимизировать существующую схему теплоснабжения г. Павлодара.

- Обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение потребителей.

- Улучшить гидравлический режим тепловых сетей.

- Сократить тепловые потери за счет применения труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана (ППУ).

- Снизить износ инфраструктуры и показатели аварийности.

- Реконструкция ЦТП-69 в городе Павлодаре

Работы на данном объекте ведутся строительно-монтажные подрядной организацией ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» в сопровождении авторского и технического надзоров.

Срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года, после завершения пуско-наладочных работ на объекте.

Реализация данного мероприятия вызвана необходимостью более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.

- Реконструкция ПНС-6 в городе Павлодаре

Заключён договор на производство строительно-монтажных работ c ТОО «Строительная компания Сары Арка LTD». Осуществляется закуп ТМЦ.

Реализация проекта согласно договорным обязательствам предусмотрена в 3-4 квартале 2026 года. Срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2026 года, после завершения пуско-наладочных работ на объекте.

Реализация проекта позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.

- Реконструкция ЦТП-58 в городе Павлодаре

Проектно-сметная документация находится на комплексной вневедомственной экспертизе. Срок получения положительного заключения сентябрь 2026 года. После чего проведение закупочных процедур на ЭТП (строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, авторский и технический надзоры).

Ориентировочный срок окончания работ 4 квартал 2027 года.

Реализация данного проекта необходима для более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и улучшением показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» (сокращение потерь в сетях, износа, аварийности), повышение качества и надежности оказываемых услуг.

- Реконструкция тепловой сети от ТК-721/33 до ТК-721/40 по ул. Ермака в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП-66 в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП-67 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от НО-21/5 до ул.Камзина 346 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-721 до ТК-721/10 по ул. Муткенова в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-720/72 до ул.Аймаутова 84 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-720/73 до ул.Аймаутова 82 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-721/40 до ул.Российской 4 в городе Павлодаре, реконструкция тепловой сети от ТК-721/23 до ТК – 721/33 в городе Павлодаре

По данным проектам ведутся работы по разработке проектно-сметной документации.

Срок разработки проектов - 3 квартал 2026 года.

Получение положительного заключения экспертизы проекта - 4 квартал 2026 года.

Реализация проектов позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.

- Внедрение цифрового двойника инженерных сетей на базе геоинформационной системы (ГИС) с построением гидравлической модели и применением «Системы адаптации информационных потоков геоданных и телеметрии» АСКУЭ и SCADA для взаимообмена данными со смежными системами

В рамках реализации данного мероприятия заключен договор «под ключ» с ТОО «АстанаЭлектроСтройСервис». На данном этапе разработанная проектно-сметная документация находится на комплексной вневедомственной экспертизе, срок получения положительного заключения сентябрь 2026 года.

Ориентировочный срок реализации - 3-4 квартал 2026 года.

Реализация данного проекта позволяет осуществлять мониторинг состояния оборудования в реальном времени, моделирование ситуаций и прогнозирование аварий.

Построение модели на базе ГИС позволяет точно рассчитывать потери и оптимизировать гидравлические режимы.

Применение «Системы адаптации информационных потоков» объединяет геоданные и телеметрию (АСКУЭ/SCADA) для принятия обоснованных оперативных решений.

Также реализация данного проекта приводит к сокращению эксплуатационных расходов за счет оптимизации ремонтов и уменьшения потерь.

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов

В 2026 году был запланирован закуп 2 единиц техники, в том числе: самосвал – 1 единица, бортовой автомобиль с КМУ – 1 единица.

Закуп и поставка самосвала осуществлена на предприятие во 2 квартале, согласно договору с ТОО «West line ltd».

В данный момент ведутся закупочные процедуры на ЭТП, после проведения тендерных процедур, будет произведен закуп и поставка бортового автомобиля с КМУ в 3-4 квартале 2026 года.

Закуп специальной техники позволит: увеличить объемы капитальных и текущих ремонтов на тепловых сетях, что приведет к снижению сверхнормативных технических потерь и повысит качество предоставляемых регулируемых услуг; повысить оперативность устранения аварийных ситуаций; значительно улучшить уровень оперативно-диспетчерского реагирования.

Специальная техника нового поколения обладают высокой проходимостью, грузоподъемностью и производительностью, отличаются длительным сроком службы и неприхотливостью в обслуживании.  Машины позволяют значительно повысить производительность труда работников, за счет выполнения водителем такой техники сразу нескольких видов работ. Кроме этого, повышаются скорость и качество выполнения работ, снижается их трудоемкость. Разнообразная многофункциональная техника, которая за счет применения различного оборудования может выполнять сразу несколько функций.

- Приобретение оргтехники

В 2026 году инвестиционной программой предусмотрен закуп 33 единиц (мониторы, системные блоки, МФУ, плоттер и др.). На данный момент закуп и поставка оргтехники, предусмотренные инвестиционной программой выполнен в полном объёме.

Оргтехника предназначена для поддержания эффективности и надежности работы офиса, снижения эксплуатационных расходов и обеспечения безопасности данных. Замена старой техники на новую позволяет оптимизировать бизнес-процессы, повысить производительность труда и снизить вероятность возникновения простоев из-за поломок.

- Энергетическая экспертиза совместно с техническим обследованием надежности и устойчивости зданий и сооружений

Данное мероприятие выполнено в полном объёме и необходимо для оценки фактического состояния конструкций, технического состояния объектов и эффективности энергопотребления. Это позволяет выявить скрытые дефекты, предотвратить аварии, устранить утечки тепла и обосновать проведение строительно-монтажных работ в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

- Программное обеспечение «Теплосбор»

Ведутся закупочные процедуры. Ориентировочный срок реализации - 3-4 квартал 2026 года.

Установка программного обеспечения «Теплосбор» автоматизирует учет тепловой энергии и управление инженерными сетями. Главный эффект заключается в дистанционном считывании показаний с приборов учета тепловой энергии, предотвращении аварий и перерасходе ресурсов благодаря цифровизации процессов.

- Реконструкция насосной станции ОНС-1А в городе Павлодаре, реконструкция тепловой магистрали ТМ-9 от ТК-302 до ТК-302/12 по ул. Геринга в городе Павлодаре, реконструкция ТМ-29 от НП-13 до ТК-95 в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП - 72 в городе Павлодаре, реконструкция ЦТП - 21 в городе Павлодаре

По данным проектам ведутся работы по разработке проектно-сметной документации.

Срок проведения комплексной вневедомственной экспертизы - 4 квартал 2026 года.

Реализация проектов позволит повысить надежность системы передачи и распределения теплоэнергии, улучшить качество теплоснабжения потребителей, улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях, снизить износ трубопроводов.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа. Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей и гидравлического режима теплосетей, обеспечение перераспределения потоков в тепловых сетях.

В итоге должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла, снижение износа и обеспечение повышения качества, надежности и эффективности работы тепловых сетей.

- Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг                  ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодие 2026 года

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2025 года | План на 2026 год | Факт за 1 полугодие 2026 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение гидравлического режима, надежности трубопроводов (снижение аварийности) снижение износа тепловых сетей, увеличение пропускной способности и срока службы оборудования | Высокий уровень повреждаемости (аварийные участки), высокий износ. | Бесперебойная передача тепловой энергии | Запланированные мероприятия будут выполнены в полном объеме и достигнуты показатели после ввода объектов в эксплуатацию | Хорошо | Показатели будут достигнуты после реализации проектов – ввода в эксплуатацию, по причине: крупные проекты и нехватка бюджета предприятия для реализации за год. |

- Информация о достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодие 2026 года

| № п/п | Показатель эффективности | Факт 2025 года | План на 2026 год | Факт за 1 полугодие 2026 года | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение износа тепловых сетей на реконструируемых участках | 93 | 87 | 0 | Не достигнуты | Показатели будут достигнуты после реализации проектов – ввода в эксплуатацию |
| 2 | Тепловые потери (снижение) | 100 | 100 | 0 | Не достигнуты |  |
| 3 | Аварийность, повреждаемость | 100 | 100 | 0 | Не достигнуты |  |

Примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2026 года

ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача, распределение и реализация тепловой энергии

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2026 г.

Тариф и тарифная смета на услугу ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче, распределению и реализации тепловой энергии утверждены приказом №13-ОД от 17.03.2026 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области. В тарифной смете с 1 апреля 2026 г. утвержден средний тариф в размере 6 919,21 теңге/Гкал без НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в размере 2 528,333 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодие 2026 года объем передачи, распределения и реализации тепловой энергии составил 1 425,193 тыс. Гкал, выполнение 56,37 %.

Доход от передачи, распределения и реализации тепловой энергии по факту составил                8 560 700 тыс. теңге. План в тарифной смете – 16 684 637 тыс. теңге.

Расходы на передачу, распределение и реализацию тепловой энергии – 8 302 522 тыс. теңге. План в тарифной смете 16 824 357 тыс. теңге. Выполнение 49,44 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

ТОО "Павлодарские тепловые сети" по итогам 1-ого полугодия 2026 года

по передаче, распределению и реализации тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете приказ №13-ОД от 17.03.2026 г. |  |  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2026 г. | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2026 год до 1 апреля | 2026 год после 1 апреля |  |  |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс. тенге | 13 290 458 | 3 805 408 | 9 485 049 | 6 678 344 | 50,25% |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе | -//- | 8 810 133 | 2 100 995 | 6 709 137 | 4 499 572 | 51,07% |
| 1.1 | вода на технологические цели | -//- | 495 717 | 123 929 | 371 788 | 254 577 | 51,36% |
| 1.2 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 13 888 | 3 472 | 10 416 | 33 413 | 240,58% |
| 1.3 | горюче-смазочные материалы | -//- | 22 551 | 5 638 | 16 913 | 37 190 | 164,91% |
| 1.4 | энергия (электроэнергия на технологические цели) | -//- | 796 138 | 199 034 | 597 103 | 473 589 | 59,49% |
| 1.5 | покупная энергия в горячей воде для централизованного теплоснабжения | -//- | 7 236 384 | 1 707 558 | 5 528 826 | 3 511 081 | 48,52% |
| 1.6 | транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) | -//- | 245 455 | 61 364 | 184 091 | 189 723 | 77,29% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | -//- | 2 381 974 | 595 493 | 1 786 480 | 1 318 094 | 55,34% |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 2 057 327 | 514 332 | 1 542 996 | 1 148 027 | 55,80% |
| 2.2 | социальный налог | -//- | 106 570 | 26 642 | 79 927 | 61 672 | 57,87% |
| 2.3 | социальные отчисления | -//- | 92 580 | 23 145 | 69 435 | 45 780 | 49,45% |
| 2.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 51 552 | 12 888 | 38 664 | 24 620 | 47,76% |
| 2.5 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 12 225 | 3 056 | 9 169 | 7 945 | 64,99% |
| 2.6 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 61 720 | 15 430 | 46 290 | 30 050 | 48,69% |
| 3 | Амортизация | -//- | 887 210 | 806 134 | 81 075 | 392 997 | 44,30% |
| 4 | Ремонт, всего, в том числе: | -//- | 956 349 | 239 087 | 717 262 | 348 892 | 36,48% |
| 4.1 | Ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | -//- | 956 349 | 239 087 | 717 262 | 348 892 | 36,48% |
| 5 | Прочие затраты всего, в том числе: | -//- | 254 792 | 63 698 | 191 094 | 118 789 | 46,62% |
| 5.1 | услуги связи | -//- | 11 155 | 2 789 | 8 366 | 5 703 | 51,12% |
| 5.2 | услуги охраны | -//- | 70 524 | 17 631 | 52 893 | 37 677 | 53,43% |
| 5.3 | подготовка кадров | -//- | 3 511 | 878 | 2 633 | 916 | 26,08% |
| 5.4 | охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | -//- | 32 036 | 8 009 | 24 027 | 13 827 | 43,16% |
| 5.5 | плата за использование природных ресурсов. Фонд охраны природы | -//- | 359 | 90 | 269 | 188 | 52,27% |
| 5.6 | коммунальные услуги (хоз.воды и стоки, дератизация, подпитка, утилизация промотходов) | -//- | 30 647 | 7 662 | 22 985 | 13 912 | 45,39% |
| 5.7 | тепловая энергия на хозяйственные нужды | -//- | 10 972 | 2 743 | 8 229 | 6 620 | 60,34% |
| 5.8 | прочие расходы (тезхнические характеристики, экспертизы) | -//- | 11 143 | 2 786 | 8 357 | 10 430 | 93,60% |
| 5.9 | канцелярские, типографские расходы | -//- | 1 401 | 350 | 1 051 | 1 400 | 99,92% |
| 5.10 | поверка приборов | -//- | 6 720 | 1 680 | 5 040 | 6 845 | 101,86% |
| 5.11 | обслуживание, эксплуатация и поверка приборов учета ПУТЭ в МЖД | -//- | 63 796 | 15 949 | 47 847 | 12 486 | 19,57% |
| 5.12 | проездные для контролеров (возмещение затрат) | -//- | 8 433 | 2 108 | 6 325 | 6 732 | 79,83% |
| 5.13 | плата за пользование земельными участками | -//- | 4 097 | 1 024 | 3 073 | 2 054 | 50,14% |
| II | Расходы периода всего, в том числе | -//- | 1 322 124 | 330 531 | 991 593 | 456 856 | 34,55% |
| 6 | Общие и административные расходы, всего, в том числе: | -//- | 1 322 124 | 330 531 | 991 593 | 456 856 | 34,55% |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | -//- | 863 895 | 215 974 | 647 921 | 295 813 | 34,24% |
| 6.2 | социальный налог | -//- | 44 750 | 11 187 | 33 562 | 16 248 | 36,31% |
| 6.3 | социальные отчисления | -//- | 38 875 | 9 719 | 29 156 | 11 622 | 29,90% |
| 6.4 | обязательные пенсионные взносы работодателя | -//- | 17 584 | 4 396 | 13 188 | 8 095 | 46,03% |
| 6.5 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 25 917 | 6 479 | 19 438 | 8 458 | 32,64% |
| 6.6 | налоги, платежи | -//- | 171 364 | 42 841 | 128 523 | 18 168 | 10,60% |
| 6.7 | Прочие расходы: | -//- | 159 740 | 39 935 | 119 805 | 98 452 | 61,63% |
| 6.7.1 | материалы и услуги на эскплуатацию | -//- | 9 463 | 2 366 | 7 097 | 4 020 | 42,48% |
| 6.7.2 | амортизация | -//- | 1 555 | 389 | 1 166 | 3 821 | 245,75% |
| 6.7.3 | услуги легкового транспорта | -//- | 8 663 | 2 166 | 6 497 | 19 358 | 223,46% |
| 6.7.4 | ремонт зданий и сооружений | -//- | 7 527 | 1 882 | 5 645 | 170 | 2,25% |
| 6.7.5 | услуги банка | -//- | 12 307 | 3 077 | 9 230 | 3 437 | 27,92% |
| 6.7.6 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д. | -//- | 21 651 | 5 413 | 16 238 | 23 938 | 110,56% |
| 6.7.7 | ком.услуги (хоз.воды и стоки, вывоз ТБО, подпитка) | -//- | 3 385 | 846 | 2 539 | 224 | 6,62% |
| 6.7.8 | электроэнергия на хоз.нужды | -//- | 3 502 | 876 | 2 627 | 1 367 | 39,03% |
| 6.7.9 | тепловая энергия на хоз. нужды | -//- | 2 753 | 688 | 2 065 | 849 | 30,82% |
| 6.7.10 | услуги по организации и проведению аудита (диагностики) | -//- | 23 185 | 5 796 | 17 389 | 6 906 | 29,79% |
| 6.7.11 | командировочные расходы | -//- | 2 072 | 518 | 1 554 | 208 | 10,03% |
| 6.7.12 | услуги связи | -//- | 4 079 | 1 020 | 3 059 | 985 | 24,16% |
| 6.7.13 | охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | -//- | 1 945 | 486 | 1 459 | 1 302 | 66,94% |
| 6.7.14 | страхование персонала | -//- | 21 433 | 5 358 | 16 075 | 10 757 | 50,19% |
| 6.7.15 | канцелярские, типографские расходы | -//- | 6 744 | 1 686 | 5 058 | 3 379 | 50,11% |
| 6.7.16 | услуги охраны | -//- | 11 341 | 2 835 | 8 506 | 8 315 | 73,32% |
| 6.7.17 | прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные) | -//- | 9 177 | 2 294 | 6 883 | 6 634 | 72,29% |
| 6.7.18 | аренда помещений | -//- | 8 958 | 2 240 | 6 719 | 2 782 | 31,05% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 16 824 357 | 4 978 837 | 11 845 520 | 8 302 522 | 49,35% |
| IV | Прибыль | -//- | 265 605 | 66 401 | 199 204 | 393 286 | 148,07% |
| V | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | -//- | 11 233 489 | 2 808 372 | 8 425 116 |  |  |
|  | Необоснованно полученный доход с учетом ставки рефинансирования по инвестиционнной программе за 2024 год | -//- | 10 325 | 0 | 10 325 | 3 442 | 33,33% |
|  | Необоснованно полученный доход с учетом ставки рефинансирования по тарифной смете за 2024 год | -//- | 395 000 | 0 | 395 000 | 131 667 | 33,33% |
| VI | Всего доходов | -//- | 16 684 637 | 5 045 239 | 11 639 399 | 8 560 700 | 51,31% |
| VII | Нормативные технические потери | % | 24,10% |  |  | 24,10% |  |
|  |  | тыс. Гкал | 804,871 | 372,170 | 432,700 | 477,401 | 59,31% |
|  |  | тыс.тенге | 2 211 774,69 | 842 897,56 | 1 368 877,13 | 1 167 322,27 | 52,78% |
| VIII | Объем предоставляемых услуг | тыс.Гкал | 2 528,333 | 846,146 | 1 682,187 | 1 425,193 | 56,37% |
| IX | Тариф (без налога на добавленную стоимость) | тенге / Гкал | 6 599,07 | 5 962,61 | 6 919,21 | 6 006,69 | 91,02% |

6. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети"          за 1-полугодие 2026 г.

| Наименование | Сумма, тыс.тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи, распределения и реализации тепловой энергии | 8 560 700 |
| Себестоимость | 7 915 598 |
| Расходы по реализации | 78 378 |
| Административные расходы | 391 103 |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | 609 055 |
| Результат от неосновной деятельности | -196 770 |
| Прочие неоперационные доходы/расходы | -84 |
| Прибыль (+), убыток (-) | 587 738 |

7. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период:

За 1-полугодие 2026 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче, распределению и реализации тепловой энергии составил 1 425,193 тыс. Гкал.

| Наименование | Ед. изм. | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2026 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2026 года |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 528,333 | 1 425,193 |

8. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых

Численность потребителей ТОО «Павлодарские тепловые сети» по состоянию 01.07.2026 г. по городу Павлодар составляет:

тепловая энергия – 127 205 абонентов, в том числе:

- население – 123 948 или 97,4% от общего количества потребителей;

- бюджетные организации – 251 или 0,2%;

- прочие потребители – 3 006 или 2,4%.

Оснащенность потребителей города Павлодар приборами учета горячего водоснабжения по состоянию 01.07.2026 г. составляет:

- население – 95 196 шт.;

- бюджетные организации – 53;

- прочие потребители – 1 532.

За период 1 полугодие 2026 года: 117 потребителей, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договоры на оказание услуг по реализации тепловой энергии, либо дополнительные соглашения к договорам с ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Выявлено 20 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 761,837 Гкал/год. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1, 2 на ТУ – 9 потребителей.

Обнаружено 2 прочих потребителя, на объектах, которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 87,648 Гкал/год.

Выявлено 68 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 3 547,18 м² (709,436 Гкал/год).

Выполнено 32 перерасчета объема использованной потребителями тепловой энергии (3 518,522 Гкал) на общую сумму 45 868 510,55 теңге, оплачено – 2 088 607,77 теңге (с учетом задолженности прошлых лет).

Для уменьшения дебиторской задолженности и повышения собираемости денежных средств ТОО «Павлодарские тепловые сети» на постоянной основе проводится работа по уведомлению потребителей об имеющейся задолженности за потребленную тепловую энергию. В случае дальнейшей неоплаты проводится отключение от системы централизованного теплоснабжения. За 1 полугодие 2026 года было вручено уведомлений о задолженности по тепловой энергии:

- физическим лицам – 67 690 шт.;

- юридическим лицам– 3 731 шт.

Произведено отключений за дебиторскую задолженность: юридических лиц - 20, бытовых потребителей - 0.

Потребителями ТОО «Павлодарские тепловые сети» было установлено дополнительно 304 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 103 прибора учета,

- частный сектор –113 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 88 приборов учета.

Заключено 103 (279 объектов) договора на промывку внутренней системы отопления на 353,188 Гкал (14 126,38 тн).  Произведена промывка на 621 объекте, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 6 206,01 тн, а также затраты на подогрев сетевой воды (155,169 Гкал).

Отработано 487 заявок потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 172 заявки.

Оформлено 276 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2026-2027 гг., в том числе 29 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 614.

Приняты гидравлические испытания: теплового узла – 2 590, внутренней системы отопления – 2601; водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 907.

Опломбировано дроссельных устройств – 2 087.

Вручено 5 519 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

9.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»:

- обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей, увеличение срока службы трубопроводов, снижение тепловых потерь;

- модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказом №13-ОД от 17.03.2026 года о внесении изменений в приказ РГУ “Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области” от 18 ноября 2025 года №88-ОД “Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услугу ТОО “Павлодарские тепловые сети” по передаче, распределению и реализации тепловой энергии утверждены тарифы на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

10.  Информация по итогам проведения публичных слушаний отчёта о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года

С докладом о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче, распределению и реализации тепловой энергии выступил Моисей Анатолий Иванович, директор ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 г.; об объемах передачи, распределения и реализации тепловой энергии; о результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 1 полугодие 2026 г.; о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2026 г., о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг за 1 полугодие 2026 г.; а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» вопросов у аудитории не возникло.